## 团队情况
| 角色 | 时间分配(按一天8小时计算)
宏贵 | 项目协调人
Danny Zhan | 技术负责人，项目设计实施负责人 | 平时30%，周末两天75%， 平均50%～60% | 一周可投入20H～24H
蔡靓 | 开发人员，负责部分模块开发
To Be Hire | 开发人员，负责部分模块开发
李根 | 板卡程序开发
慧芳 | 软件测试，质量控制

## 任务分解
大项 | 小项 | 说明 | 优先级 | 任务量预估(h) | 任务分配 | 开发起始日 | 开发终止日 | 合入版本计划 | 版本测试计划 | 版本发布计划
前期规划设计 | 需求分析 |  |  | 8H | Danny
| 架构设计 |  |  | 16H
| 原型设计，可行性研究 | 创建前后端项目及添加数据库支持,前后端可以独立运行， 数据库可以实现增删改查 |  | 12H
| 任务分解 |  |  | 8H
基础设施部分 | 在后台及前端添加websocket支持 | 前后端可以双向通信, 并实现消息推送 | S | 4H | Danny
| 用户身份生成与验证身份合法性 | 后端生成JWT Token，包含权限信息可以验证Token是否合法 | S | 4H | Danny
| 用户身份在前端的处理， 自动更新Token，到期自动退出登录 | 前端可以解析和存储Token，调用API时自动包含Token到Header | S | 6H | Danny
| 前端页面总体布局规划 |  | S | 4H
| 邮件发送 |  | B | 4H
用户及权限管理 | 默认超级管理员的配置，生成 | 自动添加默认超级管理员 | S | 1H
| 基于操作的权限设计的构思 |  | S | 12H
| 角色(Role)列表的页面，并可增删角色 |  | S | 2H
| 设置角色的操作权限的页面 |  | A | 4H
| 显示该角色下的用户列表，并可增删用户 |  | B | 2H
| 显示某用户的角色列表，并可增删其角色 |  | B | 2H
| 用户登录页面 | 实现用户登录，密码验证，若非自己注册， 首次登陆要求修改密码，否则无法使用任何功能 | S | 6H
| 修改登录密码的页面 | 密码有复杂度要求 | A | 2H
| 密码丢失的重置 | 填写邮箱地址，发送连接到邮箱重置密码 | B | 4H
| 用户修改自己的基本信息 | 包含各种数据验证 | A | 4H
| 用户注册 | 前端注册页面，后端API，数据存储，注册后需要审核, 要发送邮件通知的 | S | 8H
| 查看学校管理员详情 | 超级管理员权限 | B | 2H
| 添加/修改学校管理员的页面 |  | B | 4H
| 用户列表（可删除，激活用户） | 学校管理员权限，用户包括老师，实验室管理员，学生 | B | 4H
| 查看用户基本信息 | 此处仅包含用户注册时的基本信息，并根据用户身份，显示不同链接，这些链接可以跳转到任课班级，上课班级或者管理的实验室的列表 | A | 2H
| 添加/修改用户基本信息的页面，包括修改密码 | 学校管理员权限，可添加老师，实验室管理员，学生，若改了密码，要发邮件 | B | 4H
课程及班级管理 | 查看学校全部实验室课程列表(可删除课程)的页面 | 学校管理员权限 | A | 2H
| 查看课程详情，并显示该课程的班级列表，排课，课程时间 | 学校管理员权限，显示该课程的班级列表 | A | 2H
| 添加/修改课程基本信息的页面 |  | A | 4H
| 给课程开新的班级，或修改班级信息（包括修改任课老师） |  | A | 4H
| 查看班级信息，包括任课老师，班级学生列表，增删学生 | 学校管理员权限，看上课地点，满员额度，当前学生数量，可从班级里添删学生 | A | 2H
| 显示学校的全部班级列表 | 学校管理员权限 | A | 2H
| 学生报名参加班级 | 需要选择课程和班级，需要学校管理员审核,需要邮件通知 | A | 4H
| 审核学生报名的页面 | 同意，拒绝，或调整班级，邮件通知 | A | 3H
| 查看我任课的课程列表，班级列表 |  | A | 2H
| 查看我上课的课程列表，班级列表，含已报名未审核 |  | B | 2H
| 查看某学生上课班级，上课课程的情况,含已报名未审核 |  | B | 1H
| 查看某实验室管理员管理的实验室情况 |  | A | 1H
| 查看某老师任课的班级，任课课程情况 |  | A | 1H
实验室和板卡管理 | 实验室列表，可删除实验室 |  | C | 2H
| 查看实验室详情 | 包括实验室概况，实验室管理员，板卡数量，实验室地址等信息 | C | 2H
| 添加/修改实验室，包括指定实验室管理员 |  | C | 4H
| 板卡与服务器的心跳测试，板卡部分 | 服务器和板卡都需要程序支持，板卡需要报告板卡名称， IP, MAC地址，系统版本，板卡上硬件的固件版本，板卡上CPU的序列号，板卡源服务器 | C |  | 李根
| 板卡与服务器的心跳测试，服务器部分 | 保存板卡各种信息到数据库，不变的记录到板子基本信息，变化的记录到板子历史记录 | C | 8H
| 板卡诊断信息收集，板卡部分 | 先存储本地，能连上服务器需要发送到服务器 | C |  | 李根
| 板卡诊断信息收集，服务器部分 | 保存进数据库 | C | 2H
| 板卡源服务器的更改，板卡部分 |  | C |  | 李根
| 板卡源服务器的更改，管理系统部分的页面 | 可选择所有实验室，或部分实验室 | C | 2H
| 板卡的系统更新，板卡部分 | 服务器推送系统更新指令到板卡，板卡程序负责执行 | C |  | 李根
| 板卡的系统更新，管理系统部分的页面 |  | B | 2H
| 板卡的硬件固件更新，管理系统部分的页面 | 服务器推送硬件固件的信息到NFS，用户手动更新 | B | 2H | 李根
| 编写还原板卡上数据的脚本 |  | A |  | 李根
| 一键还原板卡上的数据（清除用户数据），管理系统的页面 | 学生手动运行脚本（一键恢复） | A | 2H
| 学生备份资料到Server(作业，实例代码，做好的作业到PC和服务器 |  | A | 4H
| 板卡列表，强制下线某些机器（板卡有问题） |  | C | 3H
| 查看板卡详情及历史记录(包括不在线的板子也能查看) | 超过一定时间的历史记录会自动删除 | C | 4H
教学管理 | 教案列表（可删除） | 老师可以看到自己的教案，学校管理员能看到全部 | A | 2H
| 教案添加 | 上传教案 | A | 3H
| 老师分发实例代码的页面 |  | A | 2H
| 查看我任课的班级的作业列表，可删除作业 | 可下拉选择课程及班级，并记住用户选择 | B | 4H
| 老师添加作业/修改作业的页面，布置到哪些班级 | 老师选择班级，布置作业 | B | 4H
| 老师查看某一次作业的全部提交情况 |  | B | 3H
| 查看某学生的作业列表及提交情况 |  | B | 2H
| 老师批改某学生的作业（评语，成绩） |  | C | 2H
| 老师批量批改作业 |  | C | 4H
| 学生查看我上课的班级的作业列表 | 可下拉选择课程及班级，并记住用户选择 | B | 2H
| 查看某一次课的实例代码， 作业，查看成绩 | 可能涉及文件下载 | B | 4H
| 学生提交所做的作业 |  | B | 4H
开发文档，帮助文档
| 详细设计文档 | 开发中不断添加 | B | 24H
| 用户帮助文档 | 开发结束写 | C | 16H
系统改BUG，各项改进 | 系统工程测试，改BUG，改进，需求变化的返工，开会讨论等 | 涉及各种讨论，改进，修复，需要以上模块开发2倍的时间
系统测试，质量控制 | 测试部分的工作 | 与开发同步进行
系统打包，部署 | HTTPS部署
配置Web服务器，发布网站
配置NFS服务器
配置FTP服务器
搭建邮件服务器
100H

## Alpha 版本
大项 | 小项 | 说明 | 优先级 | 任务量预估(h) | 任务分配 | 开发起始日 | 开发终止日 | 合入版本计划 | 版本测试计划 | 版本发布计划
基础设施部分 | 在后台及前端添加websocket支持 | 前后端可以双向通信, 并实现消息推送 | S | 4H | Danny
| 用户身份生成与验证身份合法性 | 后端生成JWT Token，包含权限信息可以验证Token是否合法 | S | 4H | Danny
| 用户身份在前端的处理， 自动更新Token，到期自动退出登录 | 前端可以解析和存储Token，调用API时自动包含Token到Header | S | 6H | Danny
| 前端页面总体布局规划 |  | S | 4H
用户及权限管理 | 默认超级管理员的配置，生成 | 自动添加默认超级管理员 | S | 1H
| 基于操作的权限设计的构思 |  | S | 12H
| 角色(Role)列表的页面，并可增删角色 |  | S | 2H
| 设置角色的操作权限的页面 |  | A | 4H
| 用户登录页面 | 实现用户登录，密码验证，若非自己注册， 首次登陆要求修改密码，否则无法使用任何功能 | S | 6H
| 修改登录密码的页面 | 密码有复杂度要求 | A | 2H
| 用户修改自己的基本信息 | 包含各种数据验证 | A | 4H
| 用户注册 | 前端注册页面，后端API，数据存储，注册后需要审核, 要发送邮件通知的 | S | 8H
| 查看用户基本信息 | 此处仅包含用户注册时的基本信息，并根据用户身份，显示不同链接，这些链接可以跳转到任课班级，上课班级或者管理的实验室的列表 | A | 2H
课程及班级管理 | 查看学校全部实验室课程列表(可删除课程)的页面 | 学校管理员权限 | A | 2H
| 查看课程详情，并显示该课程的班级列表，排课，课程时间 | 学校管理员权限，显示该课程的班级列表 | A | 2H
| 添加/修改课程基本信息的页面 |  | A | 4H
| 给课程开新的班级，或修改班级信息（包括修改任课老师） |  | A | 4H
| 查看班级信息，包括任课老师，班级学生列表，增删学生 | 学校管理员权限，看上课地点，满员额度，当前学生数量，可从班级里添删学生 | A | 2H
| 显示学校的全部班级列表 | 学校管理员权限 | A | 2H
| 学生报名参加班级 | 需要选择课程和班级，需要学校管理员审核,需要邮件通知 | A | 4H
| 审核学生报名的页面 | 同意，拒绝，或调整班级，邮件通知 | A | 3H
| 查看我任课的课程列表，班级列表 |  | A | 2H
| 查看某实验室管理员管理的实验室情况 |  | A | 1H
| 查看某老师任课的班级，任课课程情况 |  | A | 1H
| 编写还原板卡上数据的脚本 |  | A |  | 李根
| 一键还原板卡上的数据（清除用户数据），管理系统的页面 | 学生手动运行脚本（一键恢复） | A | 2H
| 学生备份资料到Server(作业，实例代码，做好的作业到PC和服务器 |  | A | 4H
教学管理 | 教案列表（可删除） | 老师可以看到自己的教案，学校管理员能看到全部 | A | 2H
| 教案添加 | 上传教案 | A | 3H
| 老师分发实例代码的页面 |  | A | 2H

## Beta1
大项 | 小项 | 说明 | 优先级 | 任务量预估(h) | 任务分配 | 开发起始日 | 开发终止日 | 合入版本计划 | 版本测试计划 | 版本发布计划
基础设施部分 | 在后台及前端添加websocket支持 | 前后端可以双向通信, 并实现消息推送 | S | 4H | Danny
| 用户身份生成与验证身份合法性 | 后端生成JWT Token，包含权限信息可以验证Token是否合法 | S | 4H | Danny
| 用户身份在前端的处理， 自动更新Token，到期自动退出登录 | 前端可以解析和存储Token，调用API时自动包含Token到Header | S | 6H | Danny
| 前端页面总体布局规划 |  | S | 4H
| 邮件发送 |  | B | 4H
用户及权限管理 | 默认超级管理员的配置，生成 | 自动添加默认超级管理员 | S | 1H
| 基于操作的权限设计的构思 |  | S | 12H
| 角色(Role)列表的页面，并可增删角色 |  | S | 2H
| 设置角色的操作权限的页面 |  | A | 4H
| 显示该角色下的用户列表，并可增删用户 |  | B | 2H
| 显示某用户的角色列表，并可增删其角色 |  | B | 2H
| 用户登录页面 | 实现用户登录，密码验证，若非自己注册， 首次登陆要求修改密码，否则无法使用任何功能 | S | 6H
| 修改登录密码的页面 | 密码有复杂度要求 | A | 2H
| 密码丢失的重置 | 填写邮箱地址，发送连接到邮箱重置密码 | B | 4H
| 用户修改自己的基本信息 | 包含各种数据验证 | A | 4H
| 用户注册 | 前端注册页面，后端API，数据存储，注册后需要审核, 要发送邮件通知的 | S | 8H
| 查看学校管理员详情 | 超级管理员权限 | B | 2H
| 添加/修改学校管理员的页面 |  | B | 4H
| 用户列表（可删除，激活用户） | 学校管理员权限，用户包括老师，实验室管理员，学生 | B | 4H
| 查看用户基本信息 | 此处仅包含用户注册时的基本信息，并根据用户身份，显示不同链接，这些链接可以跳转到任课班级，上课班级或者管理的实验室的列表 | A | 2H
| 添加/修改用户基本信息的页面，包括修改密码 | 学校管理员权限，可添加老师，实验室管理员，学生，若改了密码，要发邮件 | B | 4H
课程及班级管理 | 查看学校全部实验室课程列表(可删除课程)的页面 | 学校管理员权限 | A | 2H
| 查看课程详情，并显示该课程的班级列表，排课，课程时间 | 学校管理员权限，显示该课程的班级列表 | A | 2H
| 添加/修改课程基本信息的页面 |  | A | 4H
| 给课程开新的班级，或修改班级信息（包括修改任课老师） |  | A | 4H
| 查看班级信息，包括任课老师，班级学生列表，增删学生 | 学校管理员权限，看上课地点，满员额度，当前学生数量，可从班级里添删学生 | A | 2H
| 显示学校的全部班级列表 | 学校管理员权限 | A | 2H
| 学生报名参加班级 | 需要选择课程和班级，需要学校管理员审核,需要邮件通知 | A | 4H
| 审核学生报名的页面 | 同意，拒绝，或调整班级，邮件通知 | A | 3H
| 查看我任课的课程列表，班级列表 |  | A | 2H
| 查看我上课的课程列表，班级列表，含已报名未审核 |  | B | 2H
| 查看某学生上课班级，上课课程的情况,含已报名未审核 |  | B | 1H
| 查看某实验室管理员管理的实验室情况 |  | A | 1H
| 查看某老师任课的班级，任课课程情况 |  | A | 1H
| 板卡的系统更新，管理系统部分的页面 |  | B | 2H
| 板卡的硬件固件更新，管理系统部分的页面 | 服务器推送硬件固件的信息到NFS，用户手动更新 | B | 2H | 李根
| 编写还原板卡上数据的脚本 |  | A |  | 李根
| 一键还原板卡上的数据（清除用户数据），管理系统的页面 | 学生手动运行脚本（一键恢复） | A | 2H
| 学生备份资料到Server(作业，实例代码，做好的作业到PC和服务器 |  | A | 4H
教学管理 | 教案列表（可删除） | 老师可以看到自己的教案，学校管理员能看到全部 | A | 2H
| 教案添加 | 上传教案 | A | 3H
| 老师分发实例代码的页面 |  | A | 2H
| 查看我任课的班级的作业列表，可删除作业 | 可下拉选择课程及班级，并记住用户选择 | B | 4H
| 老师添加作业/修改作业的页面，布置到哪些班级 | 老师选择班级，布置作业 | B | 4H
| 老师查看某一次作业的全部提交情况 |  | B | 3H
| 查看某学生的作业列表及提交情况 |  | B | 2H
| 老师批改某学生的作业（评语，成绩） |  | C | 2H
| 学生查看我上课的班级的作业列表 | 可下拉选择课程及班级，并记住用户选择 | B | 2H
| 查看某一次课的实例代码， 作业，查看成绩 | 可能涉及文件下载 | B | 4H
| 学生提交所做的作业 |  | B | 4H
| 详细设计文档 | 开发中不断添加 | B | 24H
| 学生提交所做的作业 |  | B | 4H
| 学生备份资料(作业，实例代码，做好的作业等）到PC和服务器 |  | A | 4H
| 详细设计文档 | 开发中不断添加 | B | 24H
B总计104H
总计208H

## 发布计划
时间 | 内容 | 说明
1.27～2.15 | 需求规格说明书初稿，定稿
2.23 | 系统架构设计发布
2.28 | 原型设计，初始框架代码上传
3.2 | 任务分解初步完成
3.3 | 设计文档初稿发布
3.31 | 管理系统初版发布， Demo版本 | 包含最核心功能，仅作演示使用 | 测试人员开始介入，编写测试计划，测试用例
4.30 | 管理系统第二版发布， Alpha版本 | 包含大部分功能，功能基本可以使用 | 测试人员开始测试
5.31 | 管理系统第三版发布，Beta版本 | 包含所有功能，只剩极少数BUG未修复
6.15 | 管理系统第四版， 第一个正式版 | 包含已知全部功能，修复全部BUG